## 饮服中心
华南师范大学后勤安全生产工作台账（2020年寒假-11月） 未完成整改项目清单（饮服中心）
月份 | 序号 | 安全隐患 | 检查时间 | 自查自纠、整改落实情况 | 是否已完成整改及完成整改时间 | 存在问题 | 解决方案
寒假及3月份 | 1 | 陶园一楼南厅膳厅天花板漏水严重，下水道堵塞，下雨时雨水倒灌 | 2020-03-19 | 下雨天及时清理积水，增加安全提示标志 | 未完成整改 | 影响人身安全 | 楼顶彻底补漏或下水道改造
| 2 | 陶园南厅大众售卖间下水道堵塞，下雨时雨水倒灌 | 2020-03-19 | 下雨天及时清理积水，增加安全提示标志 | 未完成整改 | 影响生产安全及食品安全 | 另挖排水沟或装修改造
| 3 | 北洗消间、快餐预进间及食品通道下雨漏水 | 2020-03-19 | 下雨天及时清理积水，增加安全提示标志 | 未完成整改 | 影响生产安全及食品安全 | 补漏或装修改造
| 4 | 陶园中厨烹调间及主食部加工间，天花板脱落严重，钢筋裸露 | 2020-03-19 | 定期自查，提醒员工加强安全意识 | 未完成整改 | 影响生产安全及食品安全 | 装修改造
| 5 | 陶园二楼餐厅西洗手台，底部的瓷砖不牢固，支撑力小，有开裂掉落的隐患 | 2020-03-19 | 已和设备部反馈，先加固处理 | 未完成整改 | 存在安全隐患 | 进行加固处理或更换
| 6 | 陶园中厨部抽排系统老化，油污不停的滴下来 | 2020-03-19 | 及时清理，并引流 | 未完成整改 | 影响操作及食品安全 | 更换抽排系统
| 7 | 陶园二楼餐厅收银台附件雨天漏水严重 | 2020-03-19 | 宿舍的排水管已经腐蚀老化严重，已多次补漏，没有改善 | 未完成整改 | 存在安全隐患 | 装修改造
| 8 | 陶园一楼北面膳厅雨天漏水严重 | 2020-03-19 | 伸缩缝渗水，已多次补漏，没有改善 | 未完成整改 | 存在安全隐患 | 装修改造
| 9 | 楠园食堂一楼、二楼、三楼消火箱内配件配套损坏，灭火器生产日期2013年12月，已过期；四楼灭火器生产日期2015年1月，临近过期，消毒面具生产日期2005年已全部过期 | 2020-03-18 | 已报上中心，等待处理 | 未完成整改 | 存在生产安全隐患 | 购置一批新的消防设施
| 10 | 楠园食堂天花板下沉，不稳固；墙壁掉灰严重，二楼大厅有些地面松动 | 2020-03-18 | 已上报中心，等待处理 | 未完成整改 | 影响人身安全和食品安全 | 重新装修食堂
4月 | 11 | 陶园一楼南厅膳厅天花板漏水严重，下水道堵塞，下雨时雨水倒灌 | 2020-04-20 | 下雨天及时清理积水，增加安全提示标志 | 未完成整改 | 影响人身安全 | 楼顶彻底补漏或下水道改造
| 12 | 陶园南厅大众售卖间下水道堵塞，下雨时雨水倒灌 | 2020-04-20 | 下雨天及时清理积水，增加安全提示标志 | 未完成整改 | 影响生产安全及食品安全 | 另挖排水沟或装修改造
| 13 | 陶园北洗消间、快餐预进间及食品通道下雨漏水 | 2020-04-20 | 下雨天及时清理积水，增加安全提示标志 | 未完成整改 | 影响生产安全及食品安全 | 补漏或装修改造
| 14 | 陶园中厨烹调间及主食部加工间，天花板脱落严重，钢筋裸露 | 2020-04-20 | 定期自查，提醒员工加强安全意识 | 未完成整改 | 影响生产安全及食品安全 | 装修改造
| 15 | 陶园二楼餐厅西洗手台，底部的瓷砖不牢固，支撑力小，有开裂掉落的隐患 | 2020-04-20 | 已和设备部反馈，先加固处理 | 未完成整改 | 存在安全隐患 | 进行加固处理或更换
| 16 | 陶园中厨部抽排系统老化，油污不停的滴下来 | 2020-04-20 | 及时清理，并引流 | 未完成整改 | 影响操作及食品安全 | 更换抽排系统
| 17 | 陶园二楼餐厅收银台附近雨天漏水严重 | 2020-04-20 | 宿舍的排水管已经腐蚀老化严重，已多次补漏，没有改善 | 未完成整改 | 存在安全隐患 | 装修改造
| 18 | 陶园一楼北面膳厅、二楼自选楼梯口处，雨天漏水严重 | 2020-04-20 | 伸缩缝渗水，已多次补漏，没有改善 | 未完成整改 | 存在安全隐患 | 装修改造
| 19 | 楠园食堂一楼、二楼、三楼消火箱内配件配套损坏，灭火器生产日期2013年12月，已过期；四楼灭火器生产日期2015年1月，临近过期，消毒面具生产日期2005年已全部过期 | 2020-04-20 | 消火栓内配件配套缺失、损坏，灭火器已过期，已报上中心，等待处理 | 未完成整改 | 存在消防安全隐患 | 购置一批新的消防设施
| 20 | 楠园食堂天花板下沉，不稳固；墙壁掉灰严重，二楼大厅有些地面松动 | 2020-04-20 | 天花铁线锈蚀比较严重，地面破损，墙壁掉灰，已上报中心，等待处理 | 未完成整改 | 存在天花对人身安全的隐患 | 重新装修食堂
| 21 | 因受疫情影响，原材料存货比较多，使用时间过长会导致变质（主要是鸡蛋，大米，因翰园停伙，转移过来比较多） | 2020-04-20 | 因受疫情影响，用餐人数减少，物资积压过多，每天用料加强检查，确保安全使用 | 未完成整改 | 存在生产安全隐患 | 每日加强对库存原材料的检验，使用前再次确认安全，确保无安全问题出现，所有有问题的原材料做弃置处理
| 22 | 楠园疫情期间，场地和作业区域功能间清洗消毒需不断加强防控；近月来天气潮湿，细菌滋生，原料过多积压，易变潮发霉 | 2020-04-20 | 消毒水，酒精等物资紧缺，用量有限，已安排落实每天场地消毒，和各功能间彻底清洗 | 未完成整改 | 存在卫生消毒安全隐患 | 每日加强卫生清洁，尽快补充物资的购置，做好疫情防控的准备
5月 | 23 | 陶园快餐部小吃厨房煤气管道脱漆，有锈迹现象 | 2020-05-22 | 购买管道油漆补漆，预防安全隐患 | 未完成整改 | 影响煤气安全 | 食堂自行定期给煤气管道补漆，预防安全隐患
| 24 | 陶园北面小吃街炒意粉窗口，上面抽油烟机漏油严重 | 2020-05-22 | 已和设备部沟通反馈，先清洗补漏 | 未完成整改 | 影响食品安全 | 先清洗补漏，最后进行引流油污，如无法解决则申报更换
| 25 | 楠园夏季雨水较多，蚊虫滋生迅速，二楼主食部、一楼售卖间蚊子蟑螂滋生 | 2020-05-19 | 要求班部负责人每周增加场地清洁、消毒频率；同时要求值班人员加大监督蚊虫灭杀力度，确保蚊虫灭杀彻底 | 未完成整改 | 影响食品卫生安全 | 加强部门内场地清洗次数，强化值班人员场地消毒力度，加大力度监督灭四害工作
6月 | 26 | 陶园主煤气管道脱漆，有锈迹现象 | 2020-06-11 | 购买管道油漆补漆，预防安全隐患 | 未完成整改 | 安全生产隐患 | 食堂自行定期检查，给煤气管道补漆，预防安全隐患
| 27 | 沁园漏水/渗水 | 2020-06-05 | 已联系中心机修组人员来查看 | 否 | 新增漏水/渗水处：一楼大厅天花和一楼西面小厅电箱上方漏水（存在用电安全隐患） | 建议联系学校基建工程队解决
| 28 | 翰园二楼烹调间消防管锈蚀漏水严重 | 2020-06-20 | 已经上报学校消防维保人员 | 否 | 安全生产隐患 | 建议联系学校消防维保单位进行维修
| 29 | 翰园一楼备餐间内多处瓷砖出现鼓包，有潜在隐患 | 2020-06-20 | 已联系中心机修组人员来查看 | 否 | 安全生产隐患 | 建议联系学校基建工程队解决
暑假 | 30 | 陶园北面洗碗间天花板有坠落的隐患 | 2020-07-17 | 北面洗碗间天花板下雨时长期有漏水的情况，部分天花板已经下陷严重，有坠落的危险情况 | 未完成 | 安全生产隐患 | 食堂已上报设备部，及时进行维修
| 31 | 陶园大众加工间门口化油池排水不畅 | 2020-07-17 | 大众加工间门口化油池不畅通，经常有油脂漫出 | 未完成 | 安全生产隐患 | 已反馈相关工作人员进行疏通，并联系抽污车进行抽污
| 32 | 沁园漏水/渗水 | 7月1日至8月25日 | 已联系中心机修组人员来查看 | 未完成 | 新增漏水/渗水处：一、二楼大厅天花和二楼西餐厅门口上方（存在用电安全隐患） | 建议联系学校基建工程队解决
| 33 | 沁园瓷砖脱落 | 7月1日至8月25日 | 已排查 | 未完成 | 厨房/大厅墙体瓷砖脱落 | 建议联系学校基建工程队解决
| 34 | 沁园天花板掉灰沙 | 7月1日至8月25日 | 已排查 | 未完成 | 一楼大厅上方、厨房、仓库天花裸露 | 建议联系学校基建工程队解决
| 35 | 楠园生产安全隐患 | 2020-07-18 | 1楼：风味间两张案台松动严重；砧板围板破损严重。2楼：主食部矮子煲汤炉损坏严重，大众蒸柜炉胆火力不足；大众一大炒炉炉头下沉严重。4楼：两汤炉炉胆毁坏，建议更换；矮子火炉死火种或需更换炉胆；锅仔炉需换一炉胆；蒸饭柜水胆穿孔漏水 | 未完成 | 一部分设施设备损坏严重，影响生产效率，已停止使用；一部分生产工具磨损严重，存在安全隐患 | 需要更换或重新购买的设施设备已上报中心，待处理。部分生产工具磨损严重，已上报机修人员处，进行修理
| 36 | 楠园卫生安全隐患 | 2020-08-20 | 一楼风味部、四楼中厨部接近半年未投入使用，售卖间加工间等蚊子、蟑螂老鼠滋生，各区域卫生长时间未清洁，环境卫生有待后续清洁 | 未完成 | 疫情期间或暑假停火的楼层还未投入使用，各区域卫生未能进行有效清洁 | 开学前，加强各楼层卫生清洁情况，要求各班组安排落实到个人负责区域，进行彻底卫生清洁；强化值班人员值班场地消毒工作；加大力度监督蚊虫灭杀公司灭杀力度，认真做好反馈工作
9月 | 37 | 雍园食堂建筑老旧，很多天花存在掉灰、瓷片脱落等风险 | 2020-09-24 | 未整改 | 否 | 食堂建筑老旧，很多天花存在掉灰、瓷片脱落等风险 | 上报设备部安排施工队进行检修
| 38 | 雍园食堂周边大雨天容易水浸，影响环境卫生和食品安全 | 2020-09-24 | 未整改 | 否 | 食堂周边大雨天容易水浸，影响环境卫生和食品安全 | 上报学校协调解决
| 39 | 雍园燃气泄漏报警设备故障 | 2020-09-24 | 未整改 | 否 | 燃气泄漏报警设备故障 | 上报设备部进行设备更换
10月 | 40 | 雍园食堂一楼正门顶上的装饰板松动，门柱瓷砖有拱起现象，存在安全隐患 | 2020-10-26 | 未整改 | 否 | 食堂一楼正门顶上的装饰板松动，门柱瓷砖有拱起现象，存在安全隐患 | 上报设备部安排施工队进行检修
| 41 | 沁园大锅双炒炉锈烂，散架 | 2020-10-21 | 已请厨具厂家查看 | 否 | 一楼厨房大锅双炒炉锈烂，散架，存在较为严重安全隐患。（已无维修价值） | 建议重新购置新的大锅双炒炉
| 42 | 楠园生产安全隐患 | 2020-10-26 | 2楼：主食部矮子煲汤炉损坏严重，建议更换；大众一大炒炉炉头下沉严重；1楼：砧板围板破损严重。4楼：两汤炉炉胆毁坏，建议更换；矮子火炉死火种或需更换炉胆；锅仔炉需换一炉胆；蒸饭柜水胆穿孔漏水。所有消防器材过期腐烂严重、消防门也是严重腐烂 | 否 | 一部分设施设备损坏严重，影响生产效率，已停止使用；一部分生产工具磨损严重，存在安全隐患。存在严重消防隐患 | 需要更换或重新购买的设施设备已上报中心，等待处理。部分生产工具磨损严重，已上报机修人员处，进行修理。消防设施急需更换
| 43 | 翰园饭堂消防设施均处于老化状态 | 2020-10-22 | 已向中心及学校主管部门申报 | 否 |  | 更换消防设施
11月 | 44 | 陶园主食部加工间天花板环梁爆裂严重，随时有跌落的危险 | 2020-11-11 | 食堂已多次检查反馈，落实员工提高警惕 | 否 | 安全隐患 | 食堂无力自行解决，已上报给设备部先加固处理。还有待彻底解决
| 45 | 雍园食堂一楼正门顶上的装饰板松动，门柱瓷砖有拱起现象，存在安全隐患 | 2020-11-24 | 未整改 | 否 | 食堂一楼正门顶上的装饰板松动，门柱瓷砖有拱起现象，存在安全隐患 | 上报设备部安排施工队进行检修
| 46 | 雍园备餐间纱窗破旧生锈，密封性不好 | 2020-11-24 | 未整改 | 否 | 备餐间纱窗破旧生锈，密封性不好 | 上报设备部进行更换维修
| 47 | 沁园二楼自选保温炉线路老化、陈旧 | 2020-11-09 | 已让机修组查看 | 小部分完成 | 二楼自选部备餐间保温炉线路老化、陈旧，易引起线路因高温而自燃，存在较大的安全隐患 | 建议购买材料重新布置线路

## 宿管中心
华南师范大学后勤安全生产工作台账（2020年寒假-11月） 未完成整改项目清单（宿管中心）
月份 | 序号 | 安全隐患 | 检查时间 | 自查自纠、整改落实情况 | 是否已完成整改及完成整改时间 | 存在问题 | 解决方案
寒假及3月份 | 1 | 部分学生宿舍存在安全指示灯不亮、消防门闭合器损坏等问题 | 2020-01-15 | 寒假前已做好相关设施设备损坏数量的统计 | 未完成 | 存在消防安全隐患 | 建议加强与相关部门沟通，尽快采购材料，抓紧时间修复
| 2 | 西六消防水管水压不够 | 2020-03-09 | 中心已经多次跟保卫处沟通、反馈相关情况 | 未完成 | 达不到消防水压要求，存在消防安全隐患 | 积极推进跨部门沟通，保卫处已安排施工人员进场施工维护，近期将解决西六消防水压问题
| 3 | 西四南面一楼宿舍地面沉降，对建筑安全、人员安全造成了极大的威胁 | 多次反馈 | 中心已初步拟定施工改善方案，计划年后进场施工，但因新冠疫情影响施工延期 | 未完成 | 因新冠疫情影响，施工方未能按期进场施工 | 加强多部门沟通与协调，确保学生返校前施工改善完成，避免安全事故出现
| 4 | 部分学生宿舍仍然存在违规使用大功率违章电器的现象 | 多次反映 | 中心多次联合其他部门进行大检查，对违规宿舍逐一进行整改；中心访问科技公司了解智能电表对学生宿舍的运用 | 未完成 | 涉及宿舍范围广，部分学生安全意识较差 | 中心加强巡查力度，坚决执行停电整改措施；联合多部门推动宿舍智能电表的运用，推动技术防控手段用于化解学生宿舍安全风险
| 5 | 西六电梯迫降不能和消防警铃联动 | 多次反映 | 中心已经多次跟消防维保公司和保卫处反馈 | 未完成 | 存在消防安全隐患 | 中心积极推进跨部门沟通，需要由保卫处牵头，联系消防设备维保公司进行维护
| 6 | 部分学生宿舍走廊堆放杂物，堵塞消防过道 | 多次反映 | 中心每月对学生宿舍进行常规月检，并对对违规宿舍逐一进行整改 | 未完成 | 部分学生宿舍空间较小，部分学生消防安全意识较差 | 中心不断加强巡查力度，对于有较大安全隐患的宿舍坚决执行停电整改措施
4月 | 7 | 东十九南一楼、六楼、七楼宿舍内无逃生窗 | 2020-04-12 | 已统计相关数量 | 未完成 | 存在消防安全隐患 | 建议加装逃生窗
| 8 | 研公寓西边大厅在雨天会有雨水倒灌进电梯 | 2020-04-15 | 已做好相关材料和经费的统计 | 未完成 | 电梯底部积水容易引发电梯故障 | 争取经费在研公寓西厅前做一个挡雨棚
| 9 | 部分学生宿舍阳台没有洗衣机专用插座，导致部分学生乱拉电线 | 2020-04-15 | 争取经费加装专用插座，已经加强学生安全教育 | 未完成 | 乱接电线存在触电安全隐患 | 争取经费加装专用插座，在加装前加强学生安全教育
| 10 | 部分学生宿舍存在安全指示灯不亮、消防门闭合器损坏、消防水带老化等问题 | 多次反映 | 已做好相关设施设备损坏数量的统计 | 未完成 | 存在消防安全隐患 | 建议加强与相关部门沟通，尽快采购材料，抓紧时间修复
| 11 | 部分学生宿舍仍然存在违规使用大功率违章电器的现象 | 多次反映 | 中心多次对违规宿舍逐一进行整改、落实；中心已邀请智能用电技术公司进场检测 | 未完成 | 涉及宿舍范围广，部分学生安全意识较差 | 中心加强巡查力度，坚决执行停电整改措施；联合多部门推动宿舍智能电表的运用，推动技术防控手段用于化解学生宿舍安全风险
| 12 | 西六电梯迫降不能和消防警铃联动，东九、东十消防系统联动不起作用 | 多次反映 | 中心已经多次跟消防维保公司和保卫处反馈 | 未完成 | 存在消防安全隐患 | 中心积极推进跨部门沟通，需要由保卫处牵头，联系消防设备维保公司进行维护
5月 | 13 | 东十九南一楼、六楼、七楼宿舍内无逃生窗 | 5月 | 已经安排好特约维修队，预计5月底进驻施工 | 未完成 | 无 | 无
| 14 | 东四2-5楼宿舍内无逃生窗 | 2020-05-18 | 已统计相关数量 | 未完成 | 存在消防安全隐患 | 建议加装逃生窗
| 15 | 因近期降水多发，陶北学生宿舍西北方向走廊积满雨水，引起正对着门禁系统地板下方的饮服陶北餐厅天花板发生渗水情况 | 2020-05-22 | 初步判断为西北方向门禁系统在地板打膨胀螺丝所引起，已委托特约维修队近期安排进场施工 | 未完成 | 无 | 在西北方向走廊加装挡雨窗户，阻断渗水来源，再对门禁系统地板打膨胀螺丝处进行防水处理
6月 | 16 | 研公寓B栋宿舍一大门玻璃破碎 | 6月 | 已经第一时间清理破碎玻璃碎片，并且对该大门周围进行围蔽 | 未完成 | 无 | 把该玻璃大门拆卸下来，预计6月底由维修部完成相关工作
| 17 | 西六宿舍存在部分外墙体瓷片脱落 | 6月 | 由周武杰先统计整栋宿舍的具体脱落情况，然后再报备维修预算 | 未完成 | 经费不足，先做好维修预算和报备 | 对存在瓷片脱落的墙体进行整体翻新
| 18 | 西区部分宿舍门窗存在陈旧、损坏、易脱落的问题 | 6月 | 由周武杰先拍照做一份调查报告，然后再根据调查报告情况报备维修预算 | 未完成 | 无 | 无

## 客运中心
华南师范大学后勤安全生产工作台账（2020年寒假-11月） 未完成整改项目清单（客运中心）
月份 | 序号 | 安全隐患 | 检查时间 | 自查自纠、整改落实情况 | 是否已完成整改及完成整改时间 | 存在问题 | 解决方案
4月 | 1 | 采购车险会议通过 | 2020-03-31 | 进行中 | 未完成

## 物业中心
华南师范大学后勤安全生产工作台账（2020年寒假-11月） 未完成整改项目清单（物业中心）
月份 | 序号 | 安全隐患 | 检查时间 | 自查自纠、整改落实情况 | 是否已完成整改及完成整改时间 | 存在问题 | 解决方案
9月 | 1 | 中区9栋-15栋、18栋外墙脱落 | 2020-09-20 | 等待工程队勘查 | 待审批决策 | 无 | 作预算，向学校申请专项经费
| 2 | 中区20栋护栏破损 | 2020-09-20 | 等待工程队勘查 | 待审批决策 | 无 | 作预算，申请专项经费
| 3 | 教师村AB座高压继保器更换 | 2020-09-15 | 等待维保公司准备零件 | 待零件到位立即更换 | 无 | 已报审批，待更换
10月 | 4 | 华快桥底停车场监控坏 | 2020-10-14 | 立项采购中 |  | 无 | 零件到位立即更换
11月 | 5 | 教师村AB座供水设备零件老化 | 2020-11-15 | 教师村AB座供水设备零件老化导致水压低 | 等待维保公司检查确定更换所需零件及报价 | 无

## 园 林 中 心、爱 卫 办
华南师范大学后勤安全生产工作台账（2020年寒假-11月） 未完成整改项目清单（园 林 中 心、爱 卫 办）
月份 | 序号 | 安全隐患 | 检查时间 | 自查自纠、整改落实情况 | 是否已完成整改及完成整改时间 | 存在问题 | 解决方案
5月 | 1 | 校园主干道棕桐科植物大王椰子枯叶掉落以及校园枯病危树均对行驶车辆及行人造成安全隐患。 | 5月 | 对存在危险的树木进行数量统计，建议采用采购截干修枝服务聘请专业施工队进行进行处理 | 2020.5邀标中 | 大王椰子枯叶掉落以及校园枯病危树安全隐患问题暂未解决 | 根据后勤处要求，园林中心正在进行工程邀标，确定施工队，尽快对主干道枯病危树进行处理
| 2 | 检查发现南门菜鸟驿站新开农产品配送中心有员工未有健康证 | 2020-05-18 | 已要求他们尽快的办理 | 2020.5.18办理中 | 有员工未有健康证 | 已经要求他们在开业前办理员工健康证，并将营业执照、食品经营许可证邓材料交至爱卫办进行备案
| 3 | 对大学城南9栋综合超市进行了检查，无员工健康证 | 2020-05-22 | 已现场要求尽快办理健康证 | 2020.5.22办理中 | 员工未有健康证 | 已经要求他们办理员工健康证
11月 | 4 | 校园食品安全隐患 | 2020-11-20 | 正在整改中 |  | 检查过程中发现石牌校区阿里之门：食品材料直接摆放在地上；冰箱里面有苍蝇；天花板有蜘蛛网，风扇、灯罩上有灰尘；顺客隆：一名员工健康证过期；卫生消毒台账欠10、11月份；冰箱的物品摆放凌乱，冰库房地面卫生差；仓库货物摆放未离墙30公分；飘宝桶装水供应点：无从业人员健康证；店内杂物太多；桶装水与卫生间距离太靠近，建议另选地址存放桶装水；大学城校区图书馆：饮水机设施未定期清洁，需加强。大学城校区自动售卖机：机器设施外保洁不到位，需加强。大学城校区飘宝桶装水：周边环境卫生差、保洁不到位 | 于11月23日发送整改通知单6份给相关单位

## 水电中心
华南师范大学后勤安全生产工作台账（2020年寒假-11月） 未完成整改项目清单（水电中心）
月份 | 序号 | 安全隐患 | 检查时间 | 自查自纠、整改落实情况 | 是否已完成整改及完成整改时间 | 存在问题 | 解决方案
6月 | 1 | 石牌校区高低压配电房内消防器材过期 | 2020-06-09 | 已联系保卫处协调更换灭火器 | 未完成整改 | 存在消防安全隐患 | 联系保卫处协调更换灭火器

## 大学城后勤办
华南师范大学后勤安全生产工作台账（2020年寒假-11月） 未完成整改项目清单（大学城后勤办）
月份 | 序号 | 安全隐患 | 检查时间 | 自查自纠、整改落实情况 | 是否已完成整改及完成整改时间 | 存在问题 | 解决方案
4月 | 1 | 生活南区和北区小山坡，路段灯光太暗 | 2020-04-20 | 属于市政路，已反馈给属地市政管理部门，也告知了保卫处 | 未完成 | 需当地市政部门处理 | 由当地市政部门给予整改
| 2 | 教师公寓阳台栏杆大部分生锈严重，有些已锈断 | 2020-04-20 | 已纳入2020年维修预算，待经费落实后维修 | 未完成 | 已列入暑假维修项目 | 维修更换
| 3 | 施工队在施工过程中，没有做安全围蔽 | 2020-04-20 | 已把情况反映给基建处 |  |  | 转基建处加强施工队的文明施工监管，做好安全围蔽
| 4 | 学生公寓顶楼消防通道门大部分已无法正常使用 | 2020-04-20 | 能维修的尽量维修，不能维修的报基建处更换 | 未完成 | 大部分需要更换，需要基建处安排更换 | 建议修复或更换
| 5 | 环校路（西门段）有桉树178棵、南区54棵超高存在安全隐患 | 2020-04-20 | 已拟报告，上处长办公会同意后执行 | 未完成 | 待审批后完成 | 砍伐
| 6 | 多间学生宿舍阳台存在安全隐患，容易被人进入偷盗，还有多间房间存在漏水现象 | 2020-04-20 | 需在暑假统筹安排维修 | 未完成 | 需在暑假维修 | 维修
5月 | 7 | 生活区南3栋摄像头打雷时会冒火花 | 2020-05-21 | 已把情况反映给了保卫办 | 未完成 | 容易引起电线短路或火灾 | 属保卫处管理，已把情况反映给大学城保卫办
| 8 | 生活南区篮球场出入口，有两块水坭盖板断裂 | 2020-05-09 | 已用木板临时垫盖 | 5月9日已采取了用木板垫盖的临时措施 | 存在行人安全隐患 | 属基建处管理，已把情况反映给基建办和校区施工队
8月 | 9 | 生活南区风雨球场屋顶铁皮被风刮掉一块 | 2020-08-10 02:24 | 已多次向使用单位反映情况 | 未整改 | 该风雨球场由体育科学学院使用和维护，已多次向使用维护单位反映情况，至今未见有整改。 | 由使用维护单位整改解决
9月 | 10 | 南3栋729电房门口掉白灰严重，墙壁裂开 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
大 学 城 后 勤 办 | 11 | 南3栋7楼4号通道门口掉白灰严重 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 12 | 南3栋 629电房门口掉白灰严重，墙壁收缩缝烂了 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 13 | 南3栋636门口墙壁收缩缝烂了 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 14 | 南2栋天面1号门生锈、腐烂 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 15 | 南4栋228天花有块水泥快要掉下来 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 16 | 南4栋336对面墙线松掉了 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 17 | 南4栋740对面墙隔裂开漏水严重 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 18 | 南4栋天面4号楼梯墙隔进水发霉严重 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 19 | 南7栋5楼第二个阳台顶上排水管漏水 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 20 | 7栋-8栋交接走廊天花板脱落 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 21 | 南7栋7楼第一个楼梯墙壁漏水 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 22 | 南8栋427房外天花板脱落 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 23 | 南8栋7楼第一个阳台下水管漏水严重 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 24 | 教工4栋天台栏杆生锈严重 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 25 | 北10栋1楼楼梯口栏杆处断开，需焊接 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 26 | 北10栋7楼楼梯口天花板滴水严重 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 27 | 北10栋7楼过道天花板滴水 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 28 | 北13栋1楼1号楼梯进去靠左边的墙壁有裂缝 | 2020-09-20 | 需报施工队维修 | 未整改 | 由施工单位维修
| 29 | 楠园小卖部无障碍通道栏杆生锈严重 | 2020-09-20 | 已报施工队 | 未整改 | 由施工单位维修
10月 | 30 | 理科楼1－4栋、理科楼6－9栋ABS给水管老化，经常爆裂，造成实验室淹水，容易导致实验设备损坏 | 2020-10-26 | 需各使用单位和后勤部门共同向学校提出更换改造申请，待落实经费后整改 | 未完成 | ABS给水管老化，经常爆裂，造成实验室淹水，容易导致实验设备损坏 | 需各使用单位和后勤部门共同向学校提出更换改造申请，待落实经费后整改
| 31 | 生活南区8栋427门口楼顶有裂缝 | 2020-10-26 | 已报学校特约维修队 | 未完成 | 墙面掉渣影响安全 | 由学校特约维修队维修

## 南海后勤办
华南师范大学后勤安全生产工作台账（2020年寒假-11月） 未完成整改项目清单（南海后勤办）
月份 | 序号 | 安全隐患 | 检查时间 | 自查自纠、整改落实情况 | 是否已完成整改及完成整改时间 | 存在问题 | 解决方案
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无